**Załącznik nr 2**

**Do Uchwały nr X/84/25**

**Rady Gminy Dolice**

**z dnia 25 lutego 2025 r.**

Określa się następujący harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dolice

na lata 2026 – 2035:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | ZAKRES PRAC  | Termin  |
| 1. | Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dolice na lata 2026 - 2035, w tym trybu konsultacji. | I kwartał 2025 r.  |
| 2. | Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Dolice na lata 2026 - 2035 | III kwartał 2025 r.  |
| 3.  | Przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz opiniowanie z podmiotami zewnętrznymi projektu Strategii Rozwoju Gminy Dolice na lata 2026 - 2035 | IV kwartał 2025 r.  |
| 4.  | Przedłożenie projektu Strategii Rozwoju Gminy Dolice na lata 2026 – 2035 Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego w celu wydania opinii dot. sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa  | I kwartał 2026 r.  |
| 5.  | Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Dolice na lata 2026 – 2035 z uwzględnieniem ewentualnych uwag i uzyskanych opinii  | I kwartał 2026 r.  |
| 6.  | Uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy Dolice na lata 2026 – 2035 przez Radę Gminy Dolice | I kwartał 2026 r. |