**Załącznik nr 2**

**Do Uchwały nr X/84/25**

**Rady Gminy Dolice**

**z dnia 25 lutego 2025 r.**

Określa się następujący harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dolice

na lata 2026 – 2035:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | ZAKRES PRAC | Termin |
| 1. | Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dolice na lata 2026 - 2035, w tym trybu konsultacji. | I kwartał 2025 r. |
| 2. | Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Dolice na lata 2026 - 2035 | III kwartał 2025 r. |
| 3. | Przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz opiniowanie z podmiotami zewnętrznymi projektu Strategii Rozwoju Gminy Dolice na lata 2026 - 2035 | IV kwartał 2025 r. |
| 4. | Przedłożenie projektu Strategii Rozwoju Gminy Dolice na lata 2026 – 2035 Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego w celu wydania opinii dot. sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa | I kwartał 2026 r. |
| 5. | Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Dolice na lata 2026 – 2035 z uwzględnieniem ewentualnych uwag  i uzyskanych opinii | I kwartał 2026 r. |
| 6. | Uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy Dolice na lata 2026 – 2035 przez Radę Gminy Dolice | I kwartał 2026 r. |